|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Первый заместитель министра образования и науки Республики Алтай  Е.Д. Чандыева  «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 год |

**План мероприятий (дорожная карта) по развитию сети Служб примирения (медиации) в образовательных организациях Республики Алтай на 2023-2025 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Нормативно-правовое регулирование сети Служб примирения (медиации) в образовательных организациях Республики Алтай** | | | | |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемый результат |
|  | Создание Служб примирения (медиации) в образовательных организациях Республики Алтай (согласно приказам муниципальным органам управления образования Республики Алтай) | до 1  октября  2023 года | Руководители муниципальных органов управления образования Республики Алтай | Приказы руководителей муниципальных органов управления образования |
|  | Разработка в образовательных организациях локальных актов, регламентирующих организацию деятельности Службы примирения (медиации) (приказ о создании Службы и о назначении куратора, положение о Службе примирения (медиации), план работы иные документы) | до 15 октября  2023 года | Руководители образовательных организаций Республики Алтай | В образовательных организациях Республики Алтай создана нормативно-правовая база по функционированию Службы примирения (медиации) |
|  | Организация выездов в образовательные организации муниципальных образований Республики Алтай в целях комплексной оценки эффективности деятельности системы образования по внедрению медиативных технологий в практику предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций среди участников образовательных отношений | ежегодно  (не менее 4 выездов в год) | Министерство образования и науки Республики Алтай  Ресурсный центр | Подготовка информационной справки |
| **II. Кадровое и информационно-просветительское обеспечение деятельности Службы примирения (медиации) в образовательной организации** | | | | |
|  | Проведение курсов повышения квалификации кураторов, специалистов Служб примирения (медиации) в образовательных организациях Республики Алтай «Медиация, как способ эффективной коммуникации в образовательной среде» | до 1 декабря  2023 года, далее-ежегодно  (по согласованию) | Руководители муниципальных органов управления образования Республики Алтай  Руководители образовательных организаций Республики Алтай | Рост профессиональной компетентности кураторов, специалистов образовательных организаций Республики Алтай по вопросам реализации деятельности Службы примирения (медиации) |
|  | Обучение детей-модераторов через прохождение курсов «Бесконфликтное общение: способы эффективной коммуникации» | до 30 декабря 2023 года  (по согласованию) | Министерство образования и науки Республики Алтай  Руководители муниципальных органов управления образования Республики Алтай  Руководители образовательных организаций Республики Алтай | Увеличение количества обучающихся в образовательных организациях Республики Алтай, прошедших программы повышения квалификации по актуальным вопросам Службы примирения (медиации) |
|  | Информирование участников образовательных отношений о создании и начале работы Службы примирения (медиации) в образовательных организациях Республики Алтай | до 30 декабря 2023 года, далее-ежегодно | Руководители образовательных организаций Республики Алтай | Своевременная информация о внедрении в образовательных организациях Республики Алтай Служб примирения (медиации) |
|  | Проведение мероприятий Службами примирения (медиации) в образовательных организациях Республики Алтай в «День разрешения конфликтов» | 19 октября 2023 года,  далее-ежегодно | Министерство образования и науки Республики Алтай  Руководители муниципальных органов управления образования Республики Алтай  Руководители образовательных организаций Республики Алтай | Продвижение идеи мирного разрешения конфликтов, через проведение мероприятий, направленных на создание и укрепление особых условий жизнедеятельности, способствующих исключению возможности самого возникновения конфликтов |
|  | Размещение на сайтах Ресурсного центра примирения (медиации), образовательных организациях Республики Алтай, в средствах массовой информации информационных материалов об организации деятельности Служб примирения (медиации) в образовательных организациях Республики Алтай | 1 раз в полугодие | Ресурсный центр  Руководители образовательных организаций Республики Алтай | Увеличение количества граждан, педагогов, семей с детьми, несовершеннолетних, проинформированных о деятельности Служб примирения (медиации) в образовательных организациях Республики Алтай. Создание вкладки на сайтах образовательных организаций «Служба примирения (медиации)» |
|  | Изучение конфликтогенности образовательной среды через проведение анонимного опроса (анкетирования) в образовательных организациях Республики Алтай | октябрь  2023 год,  далее-ежегодно | Ресурсный центр | Изучение особенностей взаимоотношений в подростковой среде (частоты конфликтов, их содержания и количества участников) |
|  | Организационно-методическое сопровождение Служб примирения (медиации) в образовательных организациях Республики Алтай | постоянно | Ресурсный центр | Повышение эффективности деятельности Служб примирения (медиации) в образовательных организациях Республики Алтай |
|  | Проведение мероприятий для педагогических работников по вопросам создания и развития сети Служб примирения (медиации) в образовательных организациях Республики Алтай (семинары, вебинары) | до 20 ноября 2023 года, далее-постоянно | Ресурсный центр,  Руководители образовательных организаций Республики Алтай | Расширение компетенций педагогов по вопросам деятельности Служб примирения (медиации) |
|  | Проведение региональных совещаний с руководителями муниципальных органов управления образования, руководителями образовательных организаций, руководителями Служб примирения (медиации) образовательных организаций | до 31 декабря 2023 года, до 31 мая 2024 года, далее - 2 раза в год | Министерство образования и науки Республики Алтай  Ресурсный центр | Расширение компетенций руководителей и педагогов по вопросам деятельности Служб примирения (медиации) |
|  | Выявление лучших практик, распространение положительного педагогического опыта по созданию и функционированию Служб примирения (медиации) | до 1 мая 2024 года, 1 1 мая 2025 года, далее-ежегодно | Ресурсный центр | Повышение эффективности деятельности Служб примирения (медиации) в образовательных организациях Республики Алтай |
| **III. Мониторинг деятельности школьных служб примирения (медиации)** | | | | |
|  | Проведение мониторинга деятельности Служб примирения (медиации) в образовательных организациях Республики Алтай | сентябрь 2023 год, далее  2 раза в год (апрель, декабрь) | Ресурсный центр | Выявление проблемных моментов в работе Служб примирения (медиации), планирование мероприятий по совершенствованию деятельности Служб примирения (медиации) в образовательных организациях Республики Алтай |